## タスク一覧
■タスク一覧
| No | ステータス | カテゴリ | 内容 | 担当 | 期限 | 優先度 | 備考
| 1 | 完了 | 基本設計 | 業務フロー | 赤池 | - | - | -
| 2 | 完了 | 基本設計 | システム構成図 | 前田 | - | - | -
| 3 | 未着手 | 基本設計 | ER図 | 赤池 | 10月下旬～ | C | 開発と同時進行
| 4 | 未着手 | 基本設計 | テーブル定義 | 赤池 | 10月下旬～ | C | 開発と同時進行
| 5 | 完了 | 基本設計 | 機能一覧 | 赤池・前田 | - | - | -
| 6 | 未着手 | 基本設計 | 画面遷移図 | 前田 | 5/29 | A
| 7 | 完了 | 基本設計 | 画面設計書 | 前田 | 5/22 | A
| 8 | 未着手 | 開発 | HTML | 赤池 | ～8月中旬 | B
| 9 | 未着手 | 開発 | JavaScript | 赤池・前田 | 10月下旬～ | C
| 10 | 未着手 | 開発 | CSS | 赤池・前田 | 10月下旬～ | C
| 11 | 未着手 | 開発 | スプリングフレームワーク | 赤池 | 10月下旬～ | C | -
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34